附件1：

乐清市医师定期考核管理工作安排表

| 阶段 | 时 间 | 内 容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核实施阶段（2009年2月至4月） | 2月14日— 2月28日 | 前期筹备，确定、公布考核机构及受委托的考核机构名单，并逐级上报 | 卫生局 |
|  | 3月15日前 | 书面通知需要接受定期考核的医师，或委托医疗、预防、保健机构通知本机构的医师； 同时向各医疗、预防、保健机构和卫生局征询医师考核周期内行政处分、医疗事故情况等。 | 考核机构 |
|  | 3月25日前 | 汇总、提交本机构内符合执行简易程序的医师名单及相关证明材料，并填写《乐清市医师定期考核执行简易程序申请表》报考核机构及局考核办公室 | 各医疗、预防、保健机构 |
|  | 4月10日前 | 按要求对本机构医师进行工作成绩和职业道德评定，并汇总填写《乐清市医师定期考核人员申报表》，同时在规定时间内将《医师定期考核表》签署评定意见后一并报考核机构； 有医师行为记录内容的，填写《乐清市医师行为记录表》（附件3）报考核机构，录入医师联网注册及考核管理系统（机构版）。 | 各医疗、预防、保健机构 |
|  | 4月15日前 | 完成“三基”考核。 | 考核机构 |
|  | 4月20日前 | 完成医师业务水平考核部分的有关法律法规考试。 | 卫生局 医师定期考核工作领导小组办公室 |
| 考核结果发放和录入阶段 （2009年4月—2009年5月） | 4月25日前完成 | 将考核结果书面通知考核医师及其所在机构，填写考核结论汇总表报局考核办公室，并可根据考核结束时间适当提前 | 考核机构 |
|  | 5月10日前 | 按规定对提出复核申请的医师进行复核，并将复核意见书面通知本人。 | 考核机构 |
|  | 5月15日前完成 | 通过医师联网注册及考核管理系统（机构版）录入考核结果。 | 考核机构 |
|  | 5月25日前 | 确认录入系统的考核结果，并将其记入《医师执业证书》，加盖印章。 | 医师定期考核工作领导小组办公室 |
| 总结 阶段 | 2009年 6月 | 健全考核组织管理，规范制度建设。建立两年一次考核制度，并把考核依据作为医师变更前置条件。 | 卫生局 |