附件1

福建医科大学医师资格考试临床类别分阶段考试

第一阶段考试实施方案

为提高医学人才培养和准入质量，根据《国家医学考试中心关于印发〈医师资格考试临床类别分阶段考试第一阶段考试实施方案〉的通知》（国医考发〔2016〕8号）要求，现将我校2016年医师资格考试临床类别分阶段考试第一阶段考试实施方案制定如下：

一、组织领导

学校在分管教学工作校长领导下，由教务处负责牵头，临床技能教学中心、临床医学部、基础医学院、公共卫生学院、药学院以及相关临床医学院等部门共同参与组织开展此项工作。各相关部门主要工作分工如下：

（一）教务处

1.负责制定考试工作方案与具体实施细则；

2.负责提供考试大纲；

3.负责考生网上报名、汇总提交和审核工作；

4.负责技能考试期间志愿者的招募工作；

5.与临床医学部、临床技能教学中心共同组织考前综合演练；

6.负责组织实施理论部分考试工作；

7.协调各相关部门落实考试各项工作。

（二）临床技能教学中心

1.负责按要求进行技能考试的考站设置及其考试准备工作；

2.负责技能考试考官的遴选与校内考官培训工作，并逐步建立考官库；

3.负责SP病人的招聘与培训工作；

4.负责技能考试志愿者的培训工作；

5.负责做好技能部分考试的具体组织与实施工作。

6.负责试卷保密工作；

（三）临床医学部

1.负责做好学生宣传动员工作；

2.根据实际考试时间，负责调整相关课程的进度安排；

3.负责SP病人培训人员、考官及其培训人员的组织推荐工作

4.负责做好学生参加考试的各项组织工作，包括往返考场交通安排等。

（四）基础医学院、公共卫生学院、药学院

1.根据临床执业医师考试大纲和临床执业医师基本要求，安排相关课程老师对参考学生进行考前辅导；

2.计算机教学部负责按要求准备、协助安排上机考试部分，包括场地、设施和技术人员保障。

二、考试方案

（一）考试对象

2012级七年制临床医学专业全体在校学生。

（二）考试标准及大纲

临床执业医师基本要求和临床执业医师资格考试大纲（见附件2）。

（三）考试设计

考试分为医学基本知识考试（以下简称“理论考试”）和临床基本技能考试（以下简称“技能考试”）。

1.理论考试

总题量为400题。其中，基础医学占40-45%，医学人文占5-10%，预防医学占5-10%，临床医学占40-45%。

理论考试分为2个单元，每单元200题，每题1分。

题型比例：

| 考试内容 | A1型题 | A2型题 | B1型题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础医学 | 45-50% | 35-40% | 15-20% |
| 医学人文 | 45-50% | 35-40% | 15-20% |
| 预防医学 | 35-40% | 55-60% | 3-5% |
| 临床医学 | 20-25% | 70-75% | 3-5% |
| 总 计 | 30-35% | 50-55% | 10-15% |

考试形式：计算机化考试。

考试时长：每单元考试2.5小时，两个单元共5小时。

2.技能考试

主要考查病史采集、体格检查和基本操作技能，同时对沟通交流能力与人文关怀进行评价。

考站设计：

| 考站 | 考试内容 | 考试方式 | 考试时间 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1站 | 病史采集 | S P | 10分钟 | 20分 |
| 2站 | 病史采集 | S P | 10分钟 | 20分 |
| 3站 | 体格检查 | 操 作 | 10分钟 | 15分 |
| 4站 | 体格检查 | 操 作 | 10分钟 | 15分 |
| 5站 | 基本操作 | 操 作 | 10分钟 | 15分 |
| 6站 | 基本操作 | 操 作 | 10分钟 | 15分 |
| 合 计 |  |  | 60分钟 | 100分 |

备注：沟通能力、人文关怀等职业素质的考核融合到各站，分值约占15%。

考试形式：面试。病史采集需要SP或者模拟病人配合，体格检查需要标准体检者配合。基本操作在模拟人或者模具上进行。

考试时间长度：分为6站，每站10分钟，共1小时。

合格标准：累计60分即为合格。

四、考试时间安排

- 报名：2016年3月4日前，完成“医师资格考试临床类别分阶段考试第一阶段考试报名表”制作。并将报名表考生信息向国家医考中心导入考生名单。

2.考生核对信息：考生于2016年3月10日-25日，登陆国家医学考试中心网，统一入口（http://www2.nmec.org.cn/vpnkaowu/nme/sp/login.html）,用户名：学号；密码：身份证号码后6位（英文字符也算一位），登陆完善个人信息，按要求上传照片，进行模拟测试。逾期不予补报。

3.2016年3月20日前，组织校考务人员参加分阶段考试考务系统培训会议。

4. 2016年3月28日前，临床医学部完成考生资格审核，考生必须出示本人有效身份证和复印件。临床医学部核对无误后，将所收考生身份证复印件送教务处。2016年3月30日前，教务处在国家医学考试网标注审核结果。

5. 2016年4月10日前，在系统里填写机考、技能考试安排、考组数、地址等信息。

6. 2016年4月20日-30日，组织考官、考务人员和机考保障人员参加考试培训会议。

7. 2016年5月10日-15日，完成SP、考官名录上报工作。

8. 2016年5月15日前，完成考试组织方案制定工作。

9. 2016年5月25日前，报告机考和技能考试基地准备情况。

10. 2016年6月2日前，督导检查组赴我校检查各校考前准备（重点检查机考考场和技能考试基地准备）和培训情况（重点检查SP和考官培训记录及效果）。

- 考试时间和地点：

2016年6月3日，理论考试；

上午9:00-11:30    第一单元

下午2:00-4:30     第二单元

考试地点：上街校区逸夫楼第5层，计算机实验室。

2016年6月4日-5日，技能考试；

6月4日上午8:30-12:30    第一场次

6月4日下午2:30-6:30     第二场次

6月5日上午8:30-12:30    第三场次

6月5日下午2:30-6:30     第四场次

在6月3日机考后，将数据上传到医考中心服务器。

在6月4日5日，每半天为一个场次，共4个场次。考生需在一个场次内完成6站考试。

考试地点：上街校区临床技能教学中心楼。

12. 2016年6月8日前，学校派人将考试材料送回医考中心。

13. 2016年6月25日前，医考中心向我校反馈考试成绩数据。

14. 2016年7月20日前，我校完成并提交分阶段实证研究考试研究报告至医考中心。

五、考场设置与管理要求

（一）考试人员配备

考试时，应根据需要配备保密、监考、巡考、引导、医疗、保卫和考试设备设施维护人员等。

理论考试（计算机化考试）中，设主考1人，监考员若干（按2～3人/100考生配备），系统管理员每考场1～2人，USBKEY管理员和保密员每考场1名，技术支持人员1名。

临床基本技能考试，设总考官1人，每组内单个考站设主考官1人和考官1人，每站设站长1名（无论设几个考组，站长只负责这几个考组中的一站）。

考务人员职责如下：

1. 保密人员：负责考试资料的保管、分发等保密工作。

2. 监考人员：负责维护考试纪律及考场的组织管理工作。

3. 巡考人员：负责维护考试指定区域内秩序，监督保密制度落实及考风考纪管理情况。

4. 系统管理员：负责考场服务器环境部署、系统安装、卸载和技术支持人员的培训。

5. 考务人员: 在保密员和USBKEY管理员配合下，负责考试系统的设置、管理和使用（包括数据导入、导出、上传、备份、刻盘等）。

6. USBKEY管理员：负责USBKEY的保管和使用；在保密员监督下，配合考务人员进行考试系统相关设置和操作。

7. 技术支持人员：负责考试过程中设备、网络维护和技术支持；负责网络安全检查。

8. 引导人员：负责引导考生按照指定路径和程序进行考试，并传递有关资料，指导考官完成《考官评分表》考生条码粘贴；引导和传递资料过程中应按照要求使用标准用语和手势，每考组应配备1名引导员。

9. 医疗人员：负责对考试实施过程中发生疾病的人员进行必要的医疗救治。

10. 保卫人员：负责考试正常秩序与安全。

11. 考试设备设施维护人员：负责考试相关的设备设施维护，有关耗材准备和补充等。

（二）考试制度要求

1.建立试题卡、评分标准等考试材料的保密管理制度考试成绩管理制度、违规处理制度和考试突发事件应急处理机制等。

2.设置考试资料临时保管室，配备保密柜，按照《国家医学统一考试安全保密工作管理办法》要求，严格管理，防止泄密。

3.考官管理按照国家医学考试中心《医师资格考试临床类别分阶段考试实证研究第一阶段考试考官管理办法》进行。

4.SP管理按照国家医学考试中心《医师资格考试临床类别分阶段考试实证研究第一阶段考试实证研究标准化病人管理办法（试行）》。

5.考试工作规程按照国家医学考试中心《医师资格考试考务工作规程》等相关要求执行。

六、考试组织实施要求

组织实施的原则是依法执考、组织严密、责任到人、规范有序。理论考试和临床基本技能考试组织实施要求如下：

（一）理论考试组织实施要求

理论考试前，落实考试场地，做好网上监测、考试值班和网络监测，培训监考员等各类考试工作人员，布置考场、张贴标示、划定警戒线。各类人员严格按照各自职责与分工，严格履行职责，密切协作，保证考试各项工作平稳有序进行。考试中发现违反考试纪律的行为，严格依据《医师资格考试违纪违规处理规定》进行查处。

考试期间，若发现异常情况和考试突发事件，立即报告医考中心。同时，学校安排专人对考试实施情况进行督导检查。

（二）临床基本技能考试组织实施要求

临床基本技能考试前，落实好考试基地的设置，做好考试值班和网络监测，培训考官等各类考试工作人员，布置好候考室、各考站和考组，做好考试器材设备的准备，张贴标示、划定警戒线。各类人员严格按照各自职责与分工，严格履行职责，密切协作。

合理设置各站位置，引导考生在各站间合理流动，确保考生在流动中不交叉。在安排考官时，应兼顾考官的专业分布。避免考试中出现考生以口述代操作的情况。

1．考场、考组设置要求

每1-6站为一个独立考组，将设置若干考组确保我校所有考生在两天内全部考完。其中，每考组中每个考站设1名主考官、1名考官，每个考组设2-3名引导员。每站设1名站长，负责平行考组中相应的考站管理。

候考室：为考生集中候考的房间。考生按场次进入候考室，并在该区域内完成以下工作：考务人员确认考生身份，考生签到、听取考试纪律与注意事项的宣讲、签署考生承诺、按准考证标示场次、轮次顺序随引导员引导进入考室。任何电子、通讯设备及与考试无关物品都不得带进考室。

考室：为考生进行技能考试的房间。考室的空间布局按顺次排列，以能实现“为满足保密要求，相同考题或知识点相类似考题所对应的两个考室之间有足够隔离距离”的要求。考室内按照对应考题所考查的实践技能内容配备相应的模具和物品。

2．技能考试流程与说明

（1）候考、抽取各站考试顺序

考生按场次于考前30分钟到考场报到、存包、核验身份后进入候考室，考生进入候考室按轮次排布候考位置。在候考时完成签到、听取考试纪律与注意事项的宣讲、签署考生承诺。非当场次考生不得进入候考室，考试开始后不允许迟到考生进入考场。考生未完成考试不允许离开考场，直至当场次考试全部结束。

（2）备考

每轮次的考生于本轮次开考前由引导员引导至各站考室，按准考证标示的本站试题选择备考试题卡。考生备考时，引导员核验考生身份。考生完成备考后，考官将准考证上对应的本考站条码揭下，贴在《考官评分表》上相应位置，由考官确认考试开始。考生按题卡要求完成病史采集、体格检查或基本操作。考官按要求完成评分。每一考生第一阶段临床基本技能考试每一站时间（含备考时间）为10分钟。考生结束本站考试后，由引导员指引到下一考站门前等候。每个考生完成6个考站全部考试后，按引导员指引路径离开考场。

每场次考试开始前35分钟，考务人员到考务室领取相关考试材料。每场次考试开始半小时前，考官与引导员到达考场，抽签确定考室，本考室考官和引导员领取考试材料，进入考室，开始进行执考准备，熟悉考试用具及物品，熟悉试题评分标准。考官进入考室前，所有电子、通讯设备上交考务人员统一保管，直至当场次考试结束。2名考官应仔细记录考生回答内容，同时在《考官评分表》上评分。评分时应认真对照评分标准和评分信息点的位置，避免串行。评分结束后2名考官应在《考官评分表》上签字，整个场次考试结束，应将本场次全部《考官评分表》清点移交考务人员密封、保管。全部场次结束后，由学校考务人员清点后放入保密室封存。

（三）考务管理要求

1.理论考试和技能考试将全国统一开考时间；

2.总考官、监考员、系统管理员、计算机操作人员和其他考试考务工作人员需签订《保密责任书》；

3.考前在考场张贴标示、划定警戒区域；

4.设立举报信箱和举报电话，做好考试值班和监控工作。